## Projektin budjetti
Henkilötyökuukaudet (tehollinen, ei sis. lomaa) | 20.9392 | htkk
Projektin arvioitu kesto kalenteriajassa | 3.5 | kk
Kehittäjän keskimääräinen bruttopalkka | 5217 | €
Tiimin koko | 5.9826 | henkeä
Bruttopalkka yhteensä | 109240.0177 | € | Duunitori ohjelmistokehittäjän keskipalkka
Sivukustannuskerroin | 22.7 | % | https://www.palkkaus.fi/abc/tyonantajan-sivukulut/ Tältä sivulta sivukustannukset TyEL-maksu 16,85- 18,45% bruttopalkasta, vakuutukset n. 1-2 %. TVRmaksu 1,50 %, Työnantajan sairasvakuutusmaksu 0,77 %. Yhteensä enimmillään n. 22,72 %.
Palkan pakolliset sivukustannukset | 24797.484 | €
Projektille kohdentuva loma-ajan palkka | 8739.2014 | €
Palkkakustannukset yhteensä | 142776.7032 | €
Muualta ostetttu työ ja ohjelmistokomponentit |  | €
Palvelinkustannukset | 3200 | € | Mitä pilvipalvelu maksaisi projektin aikana
Matkat (esim. asiakastapaamisiin) | 300 | € | Bensat, julkinen liikenne
Muut kustannukset (esim. painotuotteet) | 1200 | € | Jira järjestelmä ja Microsoft 365 tilaukset
Muut kustannukset yhteensä | 4700 | €
Toimiston vuokra kuukaudessa | 2800 | € | 6 hengen tiimi vie arviolta n. 10 neliömetriä per työntekijä. Jos isommassa n. 120 neliömetrin toimistossa työskentelee 12 henkeä tällaisen toimitilan vuokra on Turussa n. 2800 e/kk.
Muut kiinteät kulut kuukaudessa (siivous, toimistovälineet jne.) | 450 | € | Siivous kerran viikossa n. 800 e/kk ja kun tiimi vie puolet toimiston tilasta noin 400 e/kk. Toimistotarvikkeet n. 50 e/kk.
Työntekijöitä yrityksessä | 12 | henkeä
Yksittäisen kehittäjän henk.koht. työvälineet ja ohjelmistolisenssit | 37.95 | € | Yritysliittymä 24,95 e/kk ja yrityspuhelimen kuukausimaksu 13 e/kk
Yleiskustannuskerroin | 3.9874 | %
Projektille kohdentuvat vuokrat | 4885.8228 | €
Projektille kohdentuvat työvälineet ja ohjelmistolisenssit | 22.0734 | €
Projektille kohdentuvat muut kiinteät kulut | 785.2215 | €
Kiinteät / yleiskustannukset yhteensä | 5693.1178 | €
PROJEKTIN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ | 153169.8209 | €
Kateprosentti | 35 | % | https://psa.visma.fi/blog/tuotteistamisen-hyodyt-asiantuntijayrityksille-tuotteistamalla-tehostat-myyntia-ja-parannat-kannattavuutta/
Kate eli projektin voitto | 53609.4373 | € | AB Firma Oy:n ohjelmistokehitys on melko pitkälle tuotteistettua, joten voidaa odottaa 30-40 % katetta.
PROJEKTIN VEROTON HINTA (ALV 0%) | 206779.2582 | €
PROJEKTIN VEROLLINEN HINTA (ALV 24%) | 256406.2802 | €

## Työn ositus ja työmäärän arvioi
Työmäärän arviointi (h)
Aktiviteetti | Tehtävä | Best-case | Todennäköinen | Worst-case
Ohjelmiston suunnittelu |  | 255 | 390 | 550
| Vaatimusten määrittely | 25 | 35 | 60
| Työkalujen suunnittelu | 15 | 25 | 50
| Järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu | 80 | 120 | 160
| Loppukäyttäjien kanssa suunnittelu | 40 | 60 | 80
| Asiakaskäyttöliittymän suunnittelu | 20 | 30 | 40
| Tilauksen sijainninseurannan suunnittelu | 20 | 35 | 45
| Maksamisen rajapinnan suunnittelu | 20 | 30 | 40
| Palvelimen suunnittelu | 15 | 25 | 35
| Tietoturvallisuuden suunnittelu | 20 | 30 | 40
Ohjelmiston toteutus |  | 1010 | 1440 | 2256
| Asiakastunnus ja sen muokkaaminen | 100 | 140 | 250
| Maksamisen rajapinta ja tietojen lisäys | 30 | 50 | 90
| Tilauksen käsittelyn rajapinta | 40 | 60 | 90
| Tilaushistorian toteutus | 20 | 35 | 80
| Rekamointintilomakkeen toteutus ja rajapinta mahdolliselle asiakaspalvelun puolelle | 20 | 35 | 46
| Asiakastietokannan toteutus | 150 | 170 | 300
| Kuljetuksen sijainnin seurannan toteutus | 150 | 200 | 300
| Kuljetuksen aikataulun seurannan totueutus | 100 | 150 | 200
| Asiakaskäyttöliittymä ja hallintaliittymä yritykselle | 350 | 500 | 700
| Tietoturvan toteutus | 50 | 100 | 200
Ohjelmiston testaus |  | 513 | 864 | 1412.4
https://devm.io/testing/time-estimation-for-software-testing-128078 | Yksikkötestaus tuotannon aikana | 303 | 504 | 902.4
| Vaatimusten täyttymisen varmistaminen | 40 | 60 | 80
| Integraatiotestaus muun järjestelmän kanssa | 40 | 60 | 80
| Tietoturvan testaus | 30 | 40 | 50
| Testaus loppukäyttäjillä | 100 | 200 | 300
Ohjelmiston dokumentointi ja julkaisu |  | 320 | 435 | 630
| Koodin dokumentaatio | 50 | 70 | 90
| Ohjelmiston osan ohjeen laatiminen | 50 | 60 | 70
| Ohjelmiston osan käytön koulutus | 120 | 150 | 200
| Palvelimen pystytys | 20 | 40 | 60
| Julkaisu ja sen jälkeen tapahtuvan käyttöönoton tukeminen | 30 | 40 | 60
| Bugien korjaaminen | 50 | 75 | 150
Muut tehtävät |  | 26 | 62 | 114
| Scrumin tapaamiset | 10 | 30 | 50
| Asiakaskäynnit | 16 | 32 | 64
Yhteensä |  | 2124 | 3191 | 4962.4
| Työmääräarvio (three-point estimate): | 3308.4 | h
| Henkilötyökuukaudet: | 20.9392 | htkk
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Arviot toteutusken, testauksen ja dokumentaation työmääristä vielä karkeita
Note on B48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tee tämä scrumin pohjalta